## Тест-план
Тест-план системного тестирования ЧБ "Turov"
Цели доработки:
Обеспечение корректного функционирования разработанного программного продукта - Чат-бота "Turov"
Важен критерий:
задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше "Срочно"
№ | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
1 | Меню | 3 | Проверить работу пунктов меню | 0.5 |  | протестирован
2 | Переход по кнопкам | 1 | Проверить работу кнопок во всех полях | 0.5 |  | протестирован, есть ошибки
3 | Данные клиента | 2 | Полное покрытие | 0.5 |  | протестирован, есть ошибки
4 | Онлайн-бронь | 2 | Полное покрытие | 0.5 |  | протестирован
5 | База клиентов | 2 | Полное покрытие | 0.5 |  | протестирован
6 | Просмотр курса валют | 1 | Полное покрытие | 0.5 |  | протестирован
Итого |  |  |  | 3

## Чек-лист+дефекты
Тест-кейсы |  | Результат | Дефект
|  | 2020-05-04 | № | Наименование | Важность
Menu | user_markup.row('/start')->start_message | 1 | 1 | Вход при отсутствии VPN подключения | High
user_markup.row('/stop')->stop_message
user_markup.row('Каталог наших туров')->katal_message
user_markup.row('Перейти на наш сайт')->URL_Site
user_markup.row('Курс валют')-> ExcRates_message
user_markup.row('Контакты')->info
user_markup.row('Забронировать')->bron_form
bron_form -> name
bron_form ->pass_id
| bron_form -> phone | 2 | 2 | Отсутствие маски ввода | High
bron_form -> tour_info
user_markup.row('Верно')->form_confirm
user_markup.row('Неверно')->form_clear
info -> contact_message

## Тест-кейс 1
Переход по кнопкам |  |  |  | №: | Тест-кейс 1
Тест-кейс для возможности запустить чат-бота |  |  |  | Статус: | Closed
|  |  |  | Дефекты №: | 1
|  |  |  | Дата: | 2020-05-04
Шаг № | Шаг | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N /А | Номер дефекта
1 | Открыть приложение ЧБ "Turov" | Запуск приложения |  | Отсутствует VPN подключение |  | 1
2 | Перейти на список туров | Выводится список туров | х
3 | Выбрать желаемый тур | Формирование данных брони | х
4 | Заполнить форму брони | В полях формы записи находятся личные данные клиента (ФИО, паспортные данные, телефон) | х
5 | Проверить наличие масок для полей ввода даты | Дата вводится согласно определенному шаблону (маске) | х
6 | Подтвердить форму брони | успешное оформление заявки | х
7 | Отправить заявку | Успешное оформление заявки | х

## Тест-кейс 2
Ввод данных клиента |  |  |  | №: | Тест-кейс 2
Тест-кейс для формирования онлайн-брони |  |  |  | Статус: | Closed
|  |  |  | Дефекты №: | 2
|  |  |  | Дата: | 2020-05-04
Шаг № | Шаг | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N / A | № дефекта
1 | Открыть приложение ЧБ "Turov" | Запуск приложения | Х
2 | Перейти на список туров | Выводится список туров | Х
3 | Выбрать желаемый тур | Формирование данных брони | Х
4 | Заполнить форму брони с номером телефона неверного формата | Сообщение "Неверный формат номера телефона" |  | Формирование брони тура |  | 2
5 | Подтвердить форму брони | В полях формы брони находится вся информация о клиенте и выбранном им туре | Х
6 | Отправить заявку | Успешное оформление заявки | Х

## Дефект 1
Название | Запуск ЧБ "Turov"
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 1
Проект | ЧБ "Turov" | Компонент | Компонент menu
Статус | Closed | Номер версии | 2
Важность: | Blocker | Приоритет: | High
Назначен на | 2020-05-04 | Автор | Кузнецов Д.В.
Описание | Шаги воспроизведения: 1. Войти в диалог с ЧБ "Turov"; 2. Нажать "Войти" Ожидаемый результат: Сообщения с запросом имени пользователя и пароля
Вложения

## Дефект 2
Название | Формирование онлайн-брони
№ дефекта | 2 | № тест-кейса | 2
Проект | ЧБ "Turov" | Компонент | Компонент формы бронирования
Статус | Closed | Номер версии | 2
Важность: | Blocker | Приоритет: | High
Назначен на | 2020-05-04 | Автор | Шевченко Г.О.
Описание | Шаги воспроизведения 1. Войти в диалог с ЧБ; 2 Забронировать; 3 Ввести номер телефона в неверном формате Ожидаемый результат: Сообщение "Неверный формат номера телефона" 4 Нажать на кнопку "Регистрация" Ожидаемый результат: Выводится ошибка "Не все поля заполнены!" Наблюдаемый результат: Переход ко вкладке "Вход"
Вложения

## Отчет
Отчет о системном тестировании ЧБ "Turov"
Версия | 2.0
Сроки проведения тестирования | 2020-05-04
Участники процесса | Кузнецов, Шевченко
к-во запланированных тестов | 3 | 100%
к-во выполненных тестов | 3 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 1 | 33.33%
к-во неуспешно выполненных тестов | 2 | 66.67%
к-во зарегистрированных ошибок | 2 | 100%
приоритета Critical | 0 | 0%
приоритета High | 2 | 100%
приоритета Medium | 0 | 0%
приоритета Minor | 0 | 0%
приоритета Trivial | 0 | 0%
Заключение:
Система рекомендуется для установки и прошла прошла все тест кейсы